## PACE
SIRH
Structure et tâches d'implémentation
1. Stratégie d’Implémentation par Module
L’implémentation va se faire par vagues afin d’assurer une adoption fluide. Voici l’ordre recommandé en fonction des interdépendances et des priorités RH :
Vague | Modules | Raison du choix / Dépendances
Vague 1 | 1. Recrutement | 📌 Démarrer avec les flux d’entrée des collaborateurs et la gestion des documents permet une structuration rapide.
2. Onboarding
5. Gestion des documents & conformité
Vague 2 | 3. Gestion du cycle de vie (Évaluations) | 📌 Dépend de la structuration des dossiers collaborateurs. Permet de structurer la montée en compétence.
8. Gestion des formations & compétences
Vague 3 | 4. Gestion des absences & temps | 📌 Doit être bien intégré et testé avant mise en production pour éviter des erreurs de paie.
6. Gestion de la paie
Vague 4 | 7. Offboarding | 📌 Mise en place après que les données des modules précédents soient disponibles et fiables.
9. HR Dashboard
L’importation des données devra se faire en parallèle des vagues 1 et 2, car les données historiques vont alimenter le SIRH progressivement.
2. Planification et Durée par Module
(Estimation en semaines, à ajuster selon l’éditeur du SIRH et les ressources disponibles.)
Phase | Modules impactés | Tâches clés | Durée estimée
1. Analyse & Paramétrage | Modules 1, 2, 5 | - Définition des processus | 6-8 semaines
- Paramétrage initial
- Intégration avec les documents RH
2. Importation des données | Absences, Temps, Données du personnel, Évaluations | - Nettoyage et consolidation des données | 4-6 semaines
- Mapping des données avec le nouveau SIRH
- Tests d’importation
3. Tests & Ajustements | Modules 1, 2, 5 | - Tests utilisateurs | 4 semaines
- Correction des bugs et ajustements
4. Déploiement Vague 1 | Recrutement, Onboarding, Gestion documentaire | - Formation des utilisateurs | 4 semaines
- Déploiement progressif
5. Phase 2 - Paramétrage & Tests | Modules 3, 8 | - Paramétrage des évaluations et formations | 6-8 semaines
- Tests utilisateurs
6. Déploiement Vague 2 | Évaluations et formations | - Formation des managers | 4 semaines
- Déploiement
7. Phase 3 - Temps et Paie | Modules 4, 6 | - Synchronisation avec système de paie | 8-10 semaines
- Tests d’intégration
8. Déploiement Vague 3 | Absences & Temps, Paie | - Formation RH & Finance | 4 semaines
- Déploiement
9. Phase 4 - Offboarding & Reporting | Modules 7, 9 | - Définition des processus de sortie | 6 semaines
- Construction des tableaux de bord RH
10. Déploiement Final & Stabilisation | Tous modules | - Suivi des erreurs | 6-8 semaines
- Ajustements finaux
- Passage en mode maintenance
Total estimé : 10 à 12 mois, avec des phases de chevauchement pour éviter les temps morts.
3. Rôles & Contributeurs Spécifiques aux Modules
Module | Responsables Principaux | Contributeurs
Recrutement | RH, Chef de projet | Managers, IT
Onboarding | RH, Administrateur SIRH | IT, Managers
Gestion du cycle de vie (Évaluations) | RH, DRH | Managers, Employés
Gestion des absences et du temps | RH, Finance | Employés, Managers
Gestion documentaire | RH, IT | Tous les collaborateurs
Gestion de la paie | RH, Finance | Prestataire de paie, IT
Sortie (Offboarding) | RH | Managers, IT
Formations & compétences | RH, Managers | Employés
HR Dashboard | RH, IT | DG, DRH
4. Facteurs Clés de Succès
✅ Implication des utilisateurs : Tester chaque module avec des "super-utilisateurs" avant le déploiement.
✅ Nettoyage des données : L’importation peut prendre plus de temps que prévu, prévoir des itérations.
✅ Alignement RH-IT : La gestion des absences et la paie doivent être parfaitement intégrées pour éviter des erreurs critiques.
✅ Flexibilité : Prévoir des ajustements en fonction des retours utilisateurs, surtout sur les workflows.

## PERTT
PERTT | 2024-04-01
ID | Tâche | Début | Fin | Durée (semaines) | Dépendances | Responsable
1 | Cadrage du projet | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2 | - | Chef de projet
2 | Cahier des charges | 2024-02-12 | 2024-03-04 | 3 | 1 | RH, IT
3 | Sélection de l’éditeur | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 4 | 2 | RH, IT, Finance
4 | Paramétrage Recrutement | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 4 | 3 | RH, IT, Éditeur
5 | Tests Recrutement | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 2 | 4 | RH, Managers
6 | Déploiement Recrutement | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2 | 5 | RH
7 | Importation des données (RH) | 2024-04-01 | 2024-05-27 | 8 | 3 | IT, RH
8 | Paramétrage Onboarding | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 4 | 4, 7 | RH, IT
9 | Tests Onboarding | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2 | 8 | RH, Managers
10 | Déploiement Onboarding | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2 | 9 | RH
11 | Paramétrage Gestion documentaire | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 4 | 7 | RH, IT
12 | Tests & Validation Gestion documentaire | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 2 | 11 | RH
13 | Déploiement Gestion documentaire | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2 | 12 | RH
14 | Paramétrage Évaluations & Formations | 2024-08-19 | 2024-09-16 | 4 | 13 | RH, IT
15 | Tests Évaluations & Formations | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2 | 14 | RH, Managers
16 | Déploiement Évaluations & Formations | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 2 | 15 | RH
17 | Paramétrage Absences & Temps | 2024-10-14 | 2024-11-11 | 4 | 13 | RH, IT
18 | Tests Absences & Temps | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 2 | 17 | RH, Managers
19 | Déploiement Absences & Temps | 2024-11-25 | 2024-12-09 | 2 | 18 | RH
20 | Paramétrage Paie | 2024-12-09 | 2025-01-06 | 4 | 19 | RH, Finance
21 | Tests Paie | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2 | 20 | RH, Finance
22 | Déploiement Paie | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2 | 21 | RH
23 | Paramétrage Offboarding | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 4 | 22 | RH, IT
24 | Tests Offboarding | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2 | 23 | RH, Managers
25 | Déploiement Offboarding | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2 | 24 | RH
26 | Paramétrage HR Dashboard | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 4 | 25 | RH, IT
27 | Tests HR Dashboard | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2 | 26 | RH, DG
28 | Déploiement HR Dashboard | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2 | 27 | RH
Chemin critique :
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6
1 → 2 → 3 → 7 → 8 → 9 → 10
1 → 2 → 3 → 7 → 11 → 12 → 13
13 → 14 → 15 → 16
13 → 17 → 18 → 19
19 → 20 → 21 → 22
22 → 23 → 24 → 25
25 → 26 → 27 → 28
Les tâches critiques sont celles qui, si elles prennent du retard, retardent tout le projet. Dans ce cas, c’est surtout l’importation des données et les tests de la paie.

## Gantt
Tâche | Début | Fin | Statut | Durée (sem.) | 2025-01-01 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-04-01 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | %
Cadrage du projet | 2025-01-01 | 2025-01-19 | Terminé | 2 | [28 empty] | 1
Cahier des charges | 2025-02-01 | 2025-03-04 | En cous | 3 | [28 empty] | 100
Sélection éditeur | 2025-03-04 | 2025-04-01 | Bloqué | 4 | [28 empty] | 1
Paramétrage Recrutement | 2025-04-01 | 2025-04-29 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests Recrutement | 2025-04-29 | 2025-05-13 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Recrutement | 2025-05-13 | 2025-05-27 |  | 2 | [28 empty] | 1
Importation des données (RH) | 2025-04-01 | 2025-05-27 |  | 8 | [28 empty] | 1
Paramétrage Onboarding | 2025-05-13 | 2025-06-10 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests Onboarding | 2025-06-10 | 2025-06-24 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Onboarding | 2025-06-24 | 2025-07-08 |  | 2 | [28 empty] | 1
Paramétrage Gestion documentaire | 2025-06-24 | 2025-07-22 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests & Validation Gestion documentaire | 2025-07-22 | 2025-08-05 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Gestion documentaire | 2025-08-05 | 2025-08-19 |  | 2 | [28 empty] | 1
Paramétrage Évaluations & Formations | 2025-08-19 | 2025-09-16 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests Évaluations & Formations | 2025-09-16 | 2025-09-30 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Évaluations & Formations | 2025-09-30 | 2025-10-14 |  | 2 | [28 empty] | 1
Paramétrage Absences & Temps | 2025-10-14 | 2025-11-11 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests Absences & Temps | 2025-11-11 | 2025-11-25 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Absences & Temps | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  | 2 | [28 empty] | 1
Paramétrage Paie | 2025-12-09 | 2026-01-06 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests Paie | 2026-01-06 | 2026-01-20 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Paie | 2026-01-20 | 2026-02-03 |  | 2 | [28 empty] | 1
Paramétrage Offboarding | 2026-02-03 | 2026-03-03 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests Offboarding | 2026-03-03 | 2026-03-17 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement Offboarding | 2026-03-17 | 2026-03-31 |  | 2 | [28 empty] | 1
Paramétrage HR Dashboard | 2026-03-31 | 2026-04-28 |  | 4 | [28 empty] | 1
Tests HR Dashboard | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 2 | [28 empty] | 1
Déploiement HR Dashboard | 2026-05-12 | 2026-05-26 |  | 2 | [28 empty] | 1